## Revison history
버전 | 제.개정 일자 | 제.개정 내용(KOR) | Revision history(EN) | 작성자
1.0 | 2024/04/05 | 관라지 페이지 고도화 WBS 최초 작성 | Wrote first document | 김종광
1.1 | 2024/04/12 | 피드백 반영 - 인력 배분을 제외한 계획 작성 - 아트 추가 | Apply feedback - Make a plan except worker distribution. - Add art part. | 김종광
1.1.1 | 2024/04/18 | 진행상황 갱신 | Adapt progress state | 김종광
1.2 | 2024/04/23 | 사전조사(리서치) - 프론트 엔드 조사 추가 - 이연화 책임 차주 공석으로 계획 변경 - 아트 제거 | Pre-Research - Add research web frontend - Change plan of absence by Lee - Remove art part | 김종광
| 2024/05/21 | 스케쥴 갱신 - 산출물 내용 추가 | Update Schedules - Add output Content | 김종광

## v1.2_WBS
[12 empty] | 4월 | [22 empty] | 5월 | [30 empty] | 6월 | [29 empty] | 7월 | [30 empty] | 8월 | [17 empty] | 비고
[7 empty] | PIC |  | STARTDATE | ENDDATE | WorkDay | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18
SMS User Page
|  | 1 | Activitiy(Lv.1) |  | Activitiy(Lv.2) | Backlog(Lv.3) | Deliverables | 담당자
|  |  | 사전준비 | 동기 | 목표 설정 | 고도화 페이지 개선 목표 설정 |  | 김종광 | 2024-04-08 | 2024-04-08 | 1
[9 empty] | 2024-04-08 | 2024-04-08
|  |  |  | 개선 계획 | 기능 리스트업 |  |  | 김종광/이연화/후아남 | 2024-04-09 | 2024-04-11 | 2
[9 empty] | 2024-04-09 | 2024-04-10
[5 empty] | 작업자 Backlog 전달 |  | Backlog.txt(실무자) | 이연화/후아남 | 2024-04-13 | 2024-04-13 | 1
|  |  |  | 현재 확인 | 원장 소스 코드 전달 |  | NOB_ADMINPAGE.7z | 이연화 | 2024-04-13 | 2024-04-13 | 1
[9 empty] | 2024-04-13 | 2024-04-13
[5 empty] | 소스 코드 확인 | 소스 코드 분석 |  | 김종광 | 2024-04-15 | 2024-04-18 | 4
[9 empty] | 2024-04-15 | 2024-04-18
[5 empty] | 관리자 페이지 동작 확인 | 기존 기능 동작 확인 |  | 김종광/이연화/후아남 | 2024-04-15 | 2024-04-15 | 1
[9 empty] | 2024-04-15 | 2024-04-15
|  |  |  | 리서치 | 프론트엔트 분석 | 퀄리티를 향상을 위한 프론트엔드 조사 | 프론트엔드 분석_20240424.xlsx | 후아남/김종광 | 2024-04-22 | 2024-04-26 | 5
[6 empty] | boostrap, vue 코드 샘플 조사 | Admin-Template-master.zip | 후아남/김종광 | 2024-04-29 | 2024-04-30 | 2
|  |  | 기획 | 분석 | 기존 UI 구성 코드 분석 | 현재 기능에서 개선될 부분 분석 | 관리자페이지 고도화_UI 구성코드 분석_20240418.xlsx | 이연화/후아남 | 2024-04-16 | 2024-04-18 | 3
[9 empty] | 2024-04-16 | 2024-04-18
|  |  |  | 개발 | 기획서 작성 | 관리자 페이지 고도화 기획서 작성 (화면 설계 내용 포함, 관계사 확산, 정책 수정,AdminTool NOB 서버 정책 적용) | 기획서.pptx 화면설계서.pptx (기능정의 포함) 시스템문서.docs | 이연화/후아남/손은정 | 2024-05-06 | 2024-05-14 | 7
|  |  |  | 리뷰 | 피드백 |  |  | 손은정/김종광 | 2024-05-16 | 2024-05-16 | 1
[5 empty] | 피드백 반영 후 수정 |  |  | 이연화/후아남 | 2024-05-17 | 2024-05-21 | 3
|  |  | 개발 | 분석 | 관계사 확산 |  |  | 이연화/후아남 | 2024-05-22 | 2024-05-23 | 2
[5 empty] | 정책(Server_config) 적용 |  |  | 이연화/후아남 | 2024-05-24 | 2024-05-24 | 1
[5 empty] | 정책(Server_upgrade_config) 적용 |  |  | 이연화/후아남 | 2024-05-27 | 2024-05-27 | 1
[5 empty] | AdminTool 기능 적용 | 호출 방식 이해 |  | 이연화/후아남 | 2024-05-28 | 2024-05-28 | 1
[6 empty] | 방향 설정 |  | 이연화/후아남 | 2024-05-29 | 2024-05-30 | 2
[5 empty] | 기능 적용에 대한 프레임워크 분석 |  |  | 이연화/후아남 | 2024-05-31 | 2024-06-03 | 2
[5 empty] | 단위 배포 | 목표 없음 |  | 미정
|  |  |  | 개발 | 관계사 확산 (SERVER_CONFIG) | 관계사 코드 입력 UI 구현(ComboBox) |  | 이연화/후아남 | 2024-06-04 | 2024-06-04 | 1
[6 empty] | 관계사 코드 입력 기능 구현(text) |  | 이연화/후아남 | 2024-06-05 | 2024-06-05 | 1
[6 empty] | 입력 받은 값으로 Server_config 정책 내부 가공 |  | 이연화/후아남 | 2024-06-07 | 2024-06-10 | 2
[6 empty] | 가공된 값으로 Server_config에 테이블에 추가 |  | 이연화/후아남 | 2024-06-11 | 2024-06-12 | 2
[6 empty] | 기능 테스트 |  | 이연화/후아남 | 2024-06-13 | 2024-06-13 | 1
[5 empty] | 관계사 정책 개별 수정 | 정책 개별 접근을 위한 UI 구현 |  | 이연화/후아남 | 2024-06-14 | 2024-06-17 | 2
[6 empty] | 개별 접근한 정책에 대해 변경값 수정 기능 구현 |  | 이연화/후아남 | 2024-06-18 | 2024-06-19 | 2
[6 empty] | 변경값의 변경가능 범위 정의 및 UI 지원 |  | 이연화/후아남 | 2024-06-20 | 2024-06-21 | 2
[6 empty] | 기능 테스트 |  | 이연화/후아남 | 2024-06-24 | 2024-06-24 | 1
[5 empty] | 관계사 확산 (SERVER_UPGRADE_CONFIG) | 정책 개별 접근을 위한 UI 구현 |  | 이연화/후아남 | 2024-06-25 | 2024-06-26 | 2
[6 empty] | 개별 접근한 정책에 대해 변경값 수정 구현 |  | 이연화/후아남 | 2024-06-27 | 2024-06-28 | 2
[6 empty] | 변경값의 변경가능 범위 정의 및 UI 지원 |  | 이연화/후아남 | 2024-07-01 | 2024-07-02 | 2
[6 empty] | 기능 테스트 |  | 이연화/후아남 | 2024-07-03 | 2024-07-03 | 1
[5 empty] | 관계사 확산 (SERVER_UPGRADE_CONFIG_DPL) | 정책 개별 접근을 위한 UI 구현 |  | 이연화/후아남 | 2024-07-04 | 2024-07-04 | 1
[6 empty] | 개별 접근한 정책에 대해 변경값 수정 구현 |  | 이연화/후아남 | 2024-07-05 | 2024-07-05 | 1
[6 empty] | 변경값의 변경가능 범위 정의 및 UI 지원 |  | 이연화/후아남 | 2024-07-08 | 2024-07-08 | 1
[6 empty] | 기능 테스트 |  | 이연화/후아남 | 2024-07-09 | 2024-07-09 | 1
[5 empty] | AdminTool NOB 서버 정책 적용 기능 | C#으로 MR 서버에 통신을 위한 모듈 구현 |  | 이연화/후아남 | 2024-07-10 | 2024-07-12 | 3
[6 empty] | MR서버에 통신 기능 구현 |  | 이연화/후아남 | 2024-07-15 | 2024-07-16 | 2
[6 empty] | 정상 동작 테스트 |  | 이연화/후아남 | 2024-07-17 | 2024-07-17 | 1
[5 empty] | 단위 배포 | 미정
|  |  |  | 리뷰 | 피드백 | 코드 분석 |  | 김종광 | 2024-07-18 | 2024-07-18 | 1
[6 empty] | 코드 피드백 |  | 김종광 | 2024-07-19 | 2024-07-19 | 1
[5 empty] | 피드백 반영 후 수정 |  |  | 이연화/후아남 | 2024-07-22 | 2024-07-24 | 3
|  |  | QA | 기능 분석 | 관계사 확산 |  |  | 후아남/이연화 | 2024-07-25 | 2024-07-25 | 1
[5 empty] | 정책(Server_config) 개별 수정 |  |  | 후아남/이연화 | 2024-07-26 | 2024-07-26 | 1
[5 empty] | 정책(Server_upgrade_config) 개별 수정 |  |  | 후아남/이연화 | 2024-07-29 | 2024-07-29 | 1
[5 empty] | AdminTool 기능 |  |  | 후아남/이연화 | 2024-07-30 | 2024-07-30 | 1
|  |  |  | TC 작성 | 화이트박스 테스트 리스트 |  |  | 후아남/이연화 | 2024-07-31 | 2024-07-31 | 1
[5 empty] | 블랙박스 테스트 리스트 |  |  | 후아남/이연화 | 2024-08-01 | 2024-08-01 | 1
|  |  |  | 테스트 | 전체 테스트 |  |  | 후아남/이연화 | 2024-08-02 | 2024-08-02 | 1
[5 empty] | 기능별 집중 테스트 |  |  | 후아남/이연화 | 2024-08-05 | 2024-08-05 | 1
i |  |  |  |  | 상황 테스트 |  |  | 후아남/이연화 | 2024-08-06 | 2024-08-06 | 1
|  |  |  | 이슈 관리 | 이슈 등록 |  |  | 후아남/이연화 | 2024-08-07 | 2024-08-07 | 1
[5 empty] | 이슈 내용에 대한 수정 |  |  | 후아남/이연화 | 2024-08-08 | 2024-08-12 | 3
[5 empty] | 수정 내역에 대한 확인 |  |  | 후아남/이연화 | 2024-08-13 | 2024-08-14 | 2
|  |  | 개발기 배포 | 기능 테스트 |  |  |  | 김종광/이연화/후아남
김종광/이연화/후아남
|  |  |  | 변경관리 |  |  | 변경요청서 | 이연화/후아남
|  |  |  | NOTE | [116 empty] | ▲ | [6 empty] | ▲ | [6 empty] | ▲ | [6 empty] | ▲
|  |  |  | 국가 공휴일 | R&R별 일정 | [115 empty] | Project end date | [6 empty] | Project end date | [6 empty] | Project end date | [6 empty] | Project end date
|  |  |  | 04/10(수) : 대한민국 공휴일 - 22대 국회의원 선거일 |  | 예상 일정
|  |  |  | 05/01(수) : Labor Day |  | 완료
05/06(월) : 대한민국 대체공휴일 - 어린이날
05/15(수) : 대한민국 공휴일 - 부처님오신날

## v1.1.1_WBS
[35 empty] | 5월 | [88 empty] | 비고
[7 empty] | PIC |  | STARTDATE | ENDDATE | WorkDay | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28
SMS User Page
|  | 1 | Activitiy(Lv.1) |  | Activitiy(Lv.2) | Backlog(Lv.3) | Deliverables | 담당자
|  |  | 사전준비 | 동기 | 목표 설정 | 고도화 페이지 개선 목표 설정 |  | 김종광 | 2024-04-08 | 2024-04-08 | 1
|  |  |  | 개선 계획 | 기능 리스트업 |  |  | 김종광/이연화/후아남 | 2024-04-09 | 2024-04-11 | 2
[5 empty] | 작업자 Backlog 전달 |  | Backlog.txt(실무자) | 이연화/후아남 | 2024-04-13 | 2024-04-13 | 1
|  |  |  | 현재 확인 | 원장 소스 코드 전달 |  | 소스 코드 | 이연화 | 2024-04-13 | 2024-04-13 | 1
[5 empty] | 소스 코드 확인 | 소스 코드 분석 |  | 김종광 | 2024-04-15 | 2024-04-18 | 4
[5 empty] | 관리자 페이지 동작 확인 | 기존 기능 동작 확인 |  | 김종광/이연화/후아남 | 2024-04-15 | 2024-04-15 | 1
|  |  | 기획(UX/DESIGN) | 분석 | 기존 UI 구성 코드 분석 | 현재 기능에서 개선될 부분 분석 | 관리자페이지 고도화_UI 구성코드 분석_20240418.xlsx | 이연화/후아남 | 2024-04-16 | 2024-04-18 | 3
|  |  |  | 개발 | 화면설계 | 화면 설계서 작성 | 화면설계서.pptx | 이연화/후아남 | 2024-04-18 | 2024-04-24 | 5
[5 empty] | 기능 정의 | 관계사 확산 | 기능정의서.xlsx | 이연화/후아남 | 2024-04-25 | 2024-04-26 | 2
[6 empty] | 정책(SERVER_CONFIG) 개별 수정 | 기획서 시스템문서.docs | 이연화/후아남 | 2024-04-29 | 2024-04-29 | 1
[6 empty] | 정책(SERVER_UPGRADE_CONFIG) 개별 수정 |  | 이연화/후아남 | 2024-04-30 | 2024-04-30 | 1
[6 empty] | AdminTool NOB 서버 정책 적용 기능 |  | 이연화/후아남 | 2024-05-02 | 2024-05-02 | 1
|  |  |  | 리뷰 | 피드백 |  |  | 손은정/김종광 | 2024-05-03 | 2024-05-07 | 2
[5 empty] | 피드백 반영 후 수정 |  |  | 이연화/후아남 | 2024-05-08 | 2024-05-10 | 3
|  |  | 아트(UI) | 분석 | 레이아웃 분석 | 현재 구성된 레이아웃 컨셉 확인 |  | 미정
[6 empty] | 동작 기능별 해석 |  | 미정
|  |  |  | 컨셉 | 방향성 설립 | 추가될 레이아웃과 현재 레이아웃의 방향성 설정 |  | 미정
[5 empty] | 레이아웃 컨셉 구성 | 새로 추가될 페이지에 대한 레이아웃 컨셉 구성 | 구성 컨셉문서 | 미정
[5 empty] | 컨셉 일러스트 | 구체적 작업 계획 설정 | 일러스트 산출물 | 미정
|  |  |  | 드로잉 | 레이아웃 드로잉 | 구체적 작업 계획 설정 | 레이아웃 산출물 | 미정
[5 empty] | 기능별 이미지 구성 | 동작에 대한 연결 스크립트 | 기능 명세서.xlsx | 미정
|  |  |  | 피드백 | 레이아웃 크로스체크 | 기획서 작성자 산출물 확인 |  | 미정
[5 empty] | 피드백 | 레이아웃에 대한 피드백 | 피드백 문서 | 미정
[6 empty] | 피드백 적용 | 피드백 적용된 산출물 | 미정
[5 empty] | 포스트모템 | 산출물에 대한 회고 | 회고록 | 미정
|  |  | 개발 | 분석 | 관계사 확산 |  |  | 이연화/후아남 | 2024-05-13 | 2024-05-14 | 2
[5 empty] | 정책(Server_config) 개별 수정 |  |  | 이연화/후아남 | 2024-05-16 | 2024-05-16 | 1
[5 empty] | 정책(Server_upgrade_config) 수정 |  |  | 이연화/후아남 | 2024-05-17 | 2024-05-17 | 1
[5 empty] | AdminTool 기능 적용 |  |  | 이연화/후아남 | 2024-05-20 | 2024-05-20 | 1
[5 empty] | 기능 적용에 대한 프레임워크 분석 |  |  | 이연화/후아남 | 2024-05-21 | 2024-05-22 | 2
[5 empty] | 단위 배포 | 목표 없음 |  | 미정
|  |  |  | 개발 | 관계사 확산 | 관계사 코드 입력 UI 구현 |  | 이연화/후아남 | 2024-05-23 | 2024-05-23 | 1
[6 empty] | 관계사 코드 입력 기능 구현 |  | 이연화/후아남 | 2024-05-24 | 2024-05-24 | 1
[6 empty] | 입력 받은 값으로 Server_config 정책 내부 가공 |  | 이연화/후아남 | 2024-05-27 | 2024-05-28 | 2
[6 empty] | 가공된 값으로 Server_config에 추가 |  | 이연화/후아남 | 2024-05-29 | 2024-05-30 | 2
[6 empty] | 기능 테스트 |  | 이연화/후아남 | 2024-05-31 | 2024-05-31 | 1
[5 empty] | 정책(Server_config) 개별 수정 기능 | 정책 개별 접근을 위한 UI 구현 |  | 이연화/후아남 | 2024-06-03 | 2024-06-04 | 2
[6 empty] | 개별 접근한 정책에 대해 변경값 수정 기능 구현 |  | 이연화/후아남 | 2024-06-05 | 2024-06-07 | 2
[6 empty] | 변경값의 변경가능 범위 정의 및 UI 지원 |  | 이연화/후아남 | 2024-06-10 | 2024-06-11 | 2
[6 empty] | 기능 테스트 |  | 이연화/후아남 | 2024-06-12 | 2024-06-12 | 1
[5 empty] | 정책(Server_upgrade_config) 수정 | 정책 개별 접근을 위한 UI 구현 |  | 이연화/후아남 | 2024-06-13 | 2024-06-14 | 2
[6 empty] | 개별 접근한 정책에 대해 변경값 수정 구현 |  | 이연화/후아남 | 2024-06-17 | 2024-06-18 | 2
[6 empty] | 변경값의 변경가능 범위 정의 및 UI 지원 |  | 이연화/후아남 | 2024-06-19 | 2024-06-20 | 2
[6 empty] | 기능 테스트 |  | 이연화/후아남 | 2024-06-21 | 2024-06-21 | 1
[5 empty] | AdminTool NOB 서버 정책 적용 기능 | C#으로 MR 서버에 통신을 위한 모듈 구현 |  | 이연화/후아남 | 2024-06-24 | 2024-06-26 | 3
[6 empty] | MR서버에 통신 기능 구현 |  | 이연화/후아남 | 2024-06-27 | 2024-06-28 | 2
[6 empty] | 정상 동작 테스트 |  | 이연화/후아남 | 2024-07-01 | 2024-07-01 | 1
[5 empty] | 단위 배포 | 미정
|  |  |  | 리뷰 | 피드백 |  |  | 김종광 | 2024-07-02 | 2024-07-03 | 2
[5 empty] | 피드백 반영 후 수정 |  |  | 이연화/후아남 | 2024-07-04 | 2024-07-08 | 3
|  |  | QA | 기능 분석 | 관계사 확산 |  |  | 후아남/이연화 | 2024-07-09 | 2024-07-09 | 1
[5 empty] | 정책(Server_config) 개별 수정 |  |  | 후아남/이연화 | 2024-07-10 | 2024-07-10 | 1
[5 empty] | 정책(Server_upgrade_config) 개별 수정 |  |  | 후아남/이연화 | 2024-07-11 | 2024-07-11 | 1
[5 empty] | AdminTool 기능 |  |  | 후아남/이연화 | 2024-07-12 | 2024-07-12 | 1
|  |  |  | TC 작성 | 화이트박스 테스트 리스트 |  |  | 후아남/이연화 | 2024-07-15 | 2024-07-15 | 1
[5 empty] | 블랙박스 테스트 리스트 |  |  | 후아남/이연화 | 2024-07-15 | 2024-07-15 | 1
|  |  |  | 테스트 | 전체 테스트 |  |  | 후아남/이연화 | 2024-07-16 | 2024-07-16 | 1
[5 empty] | 기능별 집중 테스트 |  |  | 후아남/이연화 | 2024-07-17 | 2024-07-17 | 1
i |  |  |  |  | 상황 테스트 |  |  | 후아남/이연화 | 2024-07-18 | 2024-07-18 | 1
|  |  |  | 이슈 관리 | 이슈 등록 |  |  | 후아남/이연화 | 2024-07-19 | 2024-07-19 | 1
[5 empty] | 이슈 내용에 대한 수정 |  |  | 후아남/이연화 | 2024-07-22 | 2024-07-24 | 3
[5 empty] | 수정 내역에 대한 확인 |  |  | 후아남/이연화 | 2024-07-25 | 2024-07-26 | 2
|  |  | 개발기 배포 | 기능 테스트 |  |  |  | 김종광/이연화/후아남
김종광/이연화/후아남
|  |  |  | 변경관리 |  |  | 변경요청서 | 이연화/후아남
|  |  |  | NOTE | [116 empty] | ▲
|  |  |  | 국가 공휴일 | R&R별 일정 | [115 empty] | Project end date
|  |  |  | 04/10(수) : 대한민국 공휴일 - 22대 국회의원 선거일 |  | 예상 일정
|  |  |  | 05/01(수) : Labor Day |  | 완료
05/06(월) : 대한민국 대체공휴일 - 어린이날
05/15(수) : 대한민국 공휴일 - 부처님오신날

## v1.0_WBS
[35 empty] | 5월 | [88 empty] | 비고
[7 empty] | PIC |  | STARTDATE | ENDDATE | WorkDay | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28
SMS User Page
|  | 1 | Activitiy(Lv.1) |  | Activitiy(Lv.2) | Backlog(Lv.3) | Deliverables | 담당자
|  |  | 사전준비 | 동기 | 목표 설정 | 고도화 페이지 개선 목표 설정 |  | 김종광 | 2024-04-08 | 2024-04-08 | 1
|  |  |  | 개선 계획 | 기능 리스트업 |  |  | 김종광/이연화/후아남 | 2024-04-09 | 2024-04-11 | 2
[5 empty] | 작업자 Backlog 전달 |  | Backlog.txt(실무자) | 이연화/후아남 | 2024-04-13 | 2024-04-13 | 1
|  |  |  | 현재 확인 | 원장 소스 코드 전달 |  | 소스 코드 | 이연화 | 2024-04-13 | 2024-04-13 | 1
[5 empty] | 관리자 페이지 동작 확인 | 기존 기능 동작 확인 |  | 김종광/이연화/후아남 | 2024-04-15 | 2024-04-15 | 1
|  |  | 디자인(UX/UI) | 분석 | 기존 UI 구성 코드 분석 |  |  | 이연화/후아남 | 2024-04-16 | 2024-04-18 | 3
|  |  |  | 개발 | 화면설계 | 화면 설계서 작성 | 화면설계서.pptx | 이연화/후아남 | 2024-04-18 | 2024-04-24 | 5
[5 empty] | 기능 정의 | 관계사 확산 | 기능정의서.xlsx | 이연화/후아남 | 2024-04-25 | 2024-04-26 | 2
[6 empty] | 정책(SERVER_CONFIG) 개별 수정 |  | 이연화/후아남 | 2024-04-29 | 2024-04-29 | 1
[6 empty] | 정책(SERVER_UPGRADE_CONFIG) 개별 수정 |  | 이연화/후아남 | 2024-04-30 | 2024-04-30 | 1
[6 empty] | AdminTool NOB 서버 정책 적용 기능 |  | 이연화/후아남 | 2024-05-02 | 2024-05-02 | 1
|  |  |  | 리뷰 | 피드백 |  |  | 손은정/김종광 | 2024-05-03 | 2024-05-07 | 2
[5 empty] | 피드백 반영 후 수정 |  |  | 이연화/후아남 | 2024-05-08 | 2024-05-10 | 3
|  |  | 개발 | 분석 | 관계사 확산 |  |  | 이연화/후아남 | 2024-05-13 | 2024-05-14 | 2
[5 empty] | 정책(Server_config) 개별 수정 |  |  | 이연화/후아남 | 2024-05-16 | 2024-05-16 | 1
[5 empty] | 정책(Server_upgrade_config) 수정 |  |  | 이연화/후아남 | 2024-05-17 | 2024-05-17 | 1
[5 empty] | AdminTool 기능 적용 |  |  | 이연화/후아남 | 2024-05-20 | 2024-05-20 | 1
[5 empty] | 기능 적용에 대한 프레임워크 분석 |  |  | 이연화/후아남 | 2024-05-21 | 2024-05-22 | 2
[5 empty] | 단위 배포 | 미정 |  | 미정
|  |  |  | 개발 | 관계사 확산 | 관계사 코드 입력 UI 구현 |  | 이연화/후아남 | 2024-05-23 | 2024-05-23 | 1
[6 empty] | 관계사 코드 입력 기능 구현 |  | 이연화/후아남 | 2024-05-24 | 2024-05-24 | 1
[6 empty] | 입력 받은 값으로 Server_config 정책 내부 가공 |  | 이연화/후아남 | 2024-05-27 | 2024-05-28 | 2
[6 empty] | 가공된 값으로 Server_config에 추가 |  | 이연화/후아남 | 2024-05-29 | 2024-05-30 | 2
[6 empty] | 기능 테스트 |  | 이연화/후아남 | 2024-05-31 | 2024-05-31 | 1
[5 empty] | 정책(Server_config) 개별 수정 기능 | 정책 개별 접근을 위한 UI 구현 |  | 이연화/후아남 | 2024-06-03 | 2024-06-04 | 2
[6 empty] | 개별 접근한 정책에 대해 변경값 수정 기능 구현 |  | 이연화/후아남 | 2024-06-05 | 2024-06-07 | 2
[6 empty] | 변경값의 변경가능 범위 정의 및 UI 지원 |  | 이연화/후아남 | 2024-06-10 | 2024-06-11 | 2
[6 empty] | 기능 테스트 |  | 이연화/후아남 | 2024-06-12 | 2024-06-12 | 1
[5 empty] | 정책(Server_upgrade_config) 수정 | 정책 개별 접근을 위한 UI 구현 |  | 이연화/후아남 | 2024-06-13 | 2024-06-14 | 2
[6 empty] | 개별 접근한 정책에 대해 변경값 수정 구현 |  | 이연화/후아남 | 2024-06-17 | 2024-06-18 | 2
[6 empty] | 변경값의 변경가능 범위 정의 및 UI 지원 |  | 이연화/후아남 | 2024-06-19 | 2024-06-20 | 2
[6 empty] | 기능 테스트 |  | 이연화/후아남 | 2024-06-21 | 2024-06-21 | 1
[5 empty] | AdminTool NOB 서버 정책 적용 기능 | C#으로 MR 서버에 통신을 위한 모듈 구현 |  | 이연화/후아남 | 2024-06-24 | 2024-06-26 | 3
[6 empty] | MR서버에 통신 기능 구현 |  | 이연화/후아남 | 2024-06-27 | 2024-06-28 | 2
[6 empty] | 정상 동작 테스트 |  | 이연화/후아남 | 2024-07-01 | 2024-07-01 | 1
[5 empty] | 단위 배포 | 미정
|  |  |  | 리뷰 | 피드백 |  |  | 김종광 | 2024-07-02 | 2024-07-03 | 2
[5 empty] | 피드백 반영 후 수정 |  |  | 이연화/후아남 | 2024-07-04 | 2024-07-08 | 3
|  |  | QA | 기능 분석 | 관계사 확산 |  |  | 후아남/이연화 | 2024-07-09 | 2024-07-09 | 1
[5 empty] | 정책(Server_config) 개별 수정 |  |  | 후아남/이연화 | 2024-07-10 | 2024-07-10 | 1
[5 empty] | 정책(Server_upgrade_config) 개별 수정 |  |  | 후아남/이연화 | 2024-07-11 | 2024-07-11 | 1
[5 empty] | AdminTool 기능 |  |  | 후아남/이연화 | 2024-07-12 | 2024-07-12 | 1
|  |  |  | TC 작성 | 화이트박스 테스트 리스트 |  |  | 후아남/이연화 | 2024-07-15 | 2024-07-15 | 1
[5 empty] | 블랙박스 테스트 리스트 |  |  | 후아남/이연화 | 2024-07-15 | 2024-07-15 | 1
|  |  |  | 테스트 | 전체 테스트 |  |  | 후아남/이연화 | 2024-07-16 | 2024-07-16 | 1
[5 empty] | 기능별 집중 테스트 |  |  | 후아남/이연화 | 2024-07-17 | 2024-07-17 | 1
i |  |  |  |  | 상황 테스트 |  |  | 후아남/이연화 | 2024-07-18 | 2024-07-18 | 1
|  |  |  | 이슈 관리 | 이슈 등록 |  |  | 후아남/이연화 | 2024-07-19 | 2024-07-19 | 1
[5 empty] | 이슈 내용에 대한 수정 |  |  | 후아남/이연화 | 2024-07-22 | 2024-07-24 | 3
[5 empty] | 수정 내역에 대한 확인 |  |  | 후아남/이연화 | 2024-07-25 | 2024-07-26 | 2
|  |  | 개발기 배포 | 기능 테스트 |  |  |  | 김종광/이연화/후아남
김종광/이연화/후아남
|  |  |  | 변경관리 |  |  | 변경요청서 | 이연화/후아남
|  |  |  | NOTE | [46 empty] | ▲ | [6 empty] | ▲ | [6 empty] | ▲ | [6 empty] | ▲ | [6 empty] | ▲ | [6 empty] | ▲ | [6 empty] | ▲ | [6 empty] | ▲ | [6 empty] | ▲ | [6 empty] | ▲ | [6 empty] | ▲
|  |  |  | 국가 공휴일 | R&R별 일정 | [45 empty] | Project end date | [6 empty] | Project end date | [6 empty] | Project end date | [6 empty] | Project end date | [6 empty] | Project end date | [6 empty] | Project end date | [6 empty] | Project end date | [6 empty] | Project end date | [6 empty] | Project end date | [6 empty] | Project end date | [6 empty] | Project end date
|  |  |  | 04/10(수) : 대한민국 공휴일 - 22대 국회의원 선거일 |  | 예상 일정
|  |  |  | 05/01(수) : Labor Day |  | 완료
05/06(월) : 대한민국 대체공휴일 - 어린이날
05/15(수) : 대한민국 공휴일 - 부처님오신날

## 공유 산출물
| 후아남 | 이연화 | 김종광 | 상태
NOB_ADMINPAGE.7z |  | => 김종광 |  | 완료
Backlog.txt
관리자페이지 고도화_UI 구성코드 분석_20240418.xlsx | => 김종광 | => 김종광 |  | 완료
프론트엔드 분석_20240424.xlsx | => 김종광 |  |  | 완료
Admin-Template-master.zip | => 김종광
화면설계서.pptx
기능정의서.xlsx
기획서
시스템문서.docs
구성 컨셉문서
일러스트 산출물
레이아웃 산출물
기능 명세서.xlsx
피드백 문서
피드백 적용된 산출물
회고록
변경요청서

## Resource Plan
|  |  | 3월 | [30 empty] | 4월 | [29 empty] | 5월
Role | Responsibility | Name | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31
Project Manager (PM) | • Manage and responsible for managing progress, quality, productivity and report at team level • Task assignment and monitoring of team members • Create project plan and monitoring | Linh QA: Dung
Senior Developer | • Technical leader of the project team • Creating Detailed Design Document • Study requirement based on customer’s source code, requirement. • Perform development tasks | Nghia
Middle Developer | • Study requirement based on customer’s source code, requirement. • Perform development tasks | Khai
Business Analyst | • Work with end-customer's manager/ customer's project manager to get requirements, make system specification documents and transfer to development team • Study requirement based on customer’s request • Communicate and transfer to the development team to ensure understanding exactly customer requirement • Support team and manage the Q&A • Confirmation about the function requirement with Business user or Product owner • Verify and responsible for output of development base on business requirement | Quyen
Tester | • Performing the work of IT (Integration Test) and ST (System Test) including Test View-Point, Test Scenarios, Test Plan, Test Case, Test Result • Commitment for quality and task completion | Minh Anh
Designer | • Design graphic user interface elements (look and feel) UI prototyping • Implementation with Developers | Nhat Anh
Comtor | • Translate documents from Korean to English and vice versa • Translate mail and report • Support communication via chat/meeting | Lan
| Note | Leave
Offdate/Holiday